**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА**

**Општинска управа**

**Број: 404-22/20-02**

**Дана: 04.06.2020. године**

**Ч а ј е т и н а**

**Питања и одговори за ЈНВВ 09/20 Изградња трим стазе и подлоге за игралишта**

Питање 1: У тачки 5.16 динамика вршења радова и други услови: стављен је рок 45 дана и увођење у посао у року од 3 дана од потписивања уговора.

А Да ли постоји рок за израду идејног пројекта, треба дефинисати. Написано је да се понуђач уводи у посао и рок креће да тече 3 дана од потписивања уговора, а није дефинисано да ли наручилац прибавља KTP локација и пројектни задатак за потребе израде идејног пројекта. Наше мишљење је да треба да постоји посебан рок за пројектовање који почиње да тече по прибављању свог материјала од стране наручиоца, а да по одобрењу пројекта од стране наручиоца се извођач уводи у грађевински део и почиње да тече други рок.

Б Сматрамо да је рок од 45 дана нереално мали, што због стандардног рока за наручивање материјала из Немачке, Холандије и Италије који је 4-6 недеља, а сада је продужен и закомпликован Цовид 19 ситуацијом у датим земљама, трансотрт касни из Европе и камиони се тешко налазе.

Ц Дреуги разлог за продужење рока је сама технологија израде и за грађевину је потребно 15-20 дана да би се дошло до бетонске плоче кија мора да се суши мин. 28 дана или да достигне везану влагу испод 2%, да би наступила уградња мобилијара, а потом и разрада тартана.

Д Такође и дечја игралишта која предпостављамо да се раде на више локација и састоје се од два слоја гуме

Одговор 1: Рок за израду идејног пројекта је 10 дана од дана потписивања уговора.

Рок за извођење радова је 70 дана од дана одобрења пројекта од стране наручиоца.

Биће измењена конкурсна документација у наведеном делу.

Питање 2: У измењеном објављеном уговору, тачка 4. Банкарска гаранција за добро извршење посла стоји да ће наручилац наплатити меницу дату на име озбиљности понуде. Средство обезбеђења за озбиљност понуде је гаранција, а не меница.

Одговор 2: Средство обезбеђења за озбиљност понуде је банкарска гаранција.

Биће измењена конкурсна документација у делу сред.фин.обезбеђења.

Питање 3: У додатним условима Члан 76. Пише сертификат за тартан и опрему за zip line

Врста тартана који сте тражили нема сертификат, већ извештај о испитивању спортских подлога издат од стране акредитоване лабораторије по стандарду 18035-6:2014-12 или „одговарајући“

Одговор 3: За тартан доставити извештај о испитивању спортских подлога издат од стране акредитоване лабораторије по стандарду 18035-6:2014-12 или „одговарајући“,а за опрему за zip line остаје сертификат као што је наведено у конкурсној документацији.