На основу члана 92. и члана 97. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013 – одлука УС ,132/2014…9/2020) и члана 40. Статута општине Чајетина, („Службени лист општине Чајетина“ бр.2/2019 ) Скупштина општине Чајетина на седници одржаној 16. децембра 2021. године, донела је

**ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О**

**УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ИНВЕСТИТОРА „BALKAN G.S. CHANCE“ ДОО БЕОГРАД**

**Члан 1.**

У Одлуци о уређивању грађевинског земљишта средствима инвеститора „BALKAN G.S. CHANCE“ доо Београд број 02-133/2020-01 од 28. децембра 2020.године врши се допуна у члану 1. у ставу 1. тако што се после прве алинеје

* радови на изградњи пословног објекта на почетној станици гондоле на кат. парцели бр. 4576/4 КО Чајетина (геодетски, земљани радови, бетонски и армиранобетонски, армирачки, зидарски, тесарски и покривачки, изолатерски, столарски, браварски, лимарски, фасадерски, керамички, подополагачки и каменорезачки, молерско-фарбарски, гипсарски и разни радови, израда елабората о слегању темеља, стубова гондоле, укупне предрачунске вредности 299.981.325,65 динара;

'' **додају се и допунски радови ( грађевински и грађевинско занатски радови , техничка документација , земљани радови , бетонски и армирано бетонски радови, армирачки радови , изолатерски , столарски и керамички радови ) све у укупном износу од 285.553.238,07 динара а по предмеру и предрачуну овереном од стреане надзорног органа ''.**

* у истом члану у истом ставу у алинеји 2.

радови на реконструкцији улице Николе Алтомановића на Златибору, предрачунске вредности 26.714.622,84 динара , додају се следећи радови ;

**'' 1.Наставак на ст 0+640,00 до ст 0+899,40**

**2. Крак од раскрснице на ст.0+120,00 ( 0+000,00 ) до ст. 0+170.00 у износу од 19.608.154,86 динара**

**Радови који нису були обухваћени главним уговором ( додатни радови) на реконструкцији улице Николе Алтомановића у укпуном износу од 15.687.015,94 динара.**

**Радови и количине које су прешле уговорене главним уговором на реконструкцији улице Николе Алтомановић у изнносу од 3.783.331,20 динара''.**

**Члан 2.**

У осталом делу основна одлука остаје неизмењена.

**Члан 3.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена у ''Службеном листу општине Чајетина''.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА**

**Број: 02-157/2021-01 од 16. децембра 2021. године**

**ПРЕДСЕДНИК**

**Скупштине општине,**

*Арсен Ђурић*